УТВЕРЖДАЮ
Глава сельского поселения

Васильевка

_________Ю.А. Писарцев

31 августа 2012г.
План мероприятий по проведению «Месячника гражданской защиты» на территории сельского поселения Васильевка в период с 4 сентября по 4 октября 2012года
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный за исполнение
	Срок исполнения

	1
	Подготовить распоряжение главы сельского поселения Васильевка «О проведении «Месячника гражданской защиты» на территории поселения» 
	Главный специалист 
администрации

Кудряшова А.А.
	До 1 сентября 2012г.

	2
	Подготовить методические рекомендации по подготовке и проведению «Месячника гражданской защиты»
	Заместитель главы администрации

Хальзов А.В.
	До 4 сентября

2012г.

	3
	Разработать мероприятия «Месячника гражданской защиты» и довести до исполнителей
	Заместитель главы администрации

Хальзов А.В.
	До 4 сентября 2012г.

	4
	Провести совещания по организации и проведению «Месячника гражданской защиты» с участием представителей учреждений, предприятий, учебных заведений, общественных организаций 
	Глава сельского поселения Васильевка

Писарцев Ю.А.
	Сентябрь 2012г.

	5
	Активизировать работу по организации подписки на периодические издания по вопросам безопасности жизнедеятельности населения
	Главный специалист 
администрации

Кудряшова А.А.
	Сентябрь 2012г.

	6
	Аварийно-технической группе ЖКХ, ДПК организовать смотр спасательной и пожарной техники
	Заместитель главы администрации

Хальзов А.В.
	Сентябрь 2012г.

	7
	Организовать и провести на территории сельского поселения Васильевка в дни «Месячника гражданской защиты» экологические субботники
	Глава сельского поселения Васильевка

Писарцев Ю.А.
	Сентябрь 2012г.

	8
	В ходе «Месячника гражданской защиты» разработать, изготовить и распространить среди населения памятки о действиях населения в чрезвычайных ситуациях
	Заместитель главы администрации

Хальзов А.В.
	Сентябрь 2012г.

	9
	Совместно с электронными СМИ освещать ход «Месячника гражданской защиты»
	Главный специалист 
администрации

Кудряшова А.А.
	Октябрь 2012г.

	10
	Проверка  подвальных и чердачных  помещений многоэтажных домов с целью выявления проникновения посторонних лиц в данные помещения
	Мастер МП «Ставрополь ресурс сервис»
Мясников О.В. по согласованию
	Ежемесячно

	11
	Инструктаж  по усилению пропускного режима, охраны здания школы
	Заместитель главы администрации

Хальзов А.В.
	Сентябрь 2012г.

	12
	Размещение в общественных местах информации о телефонах милиции, аварийных служб, памятки по действиям в чрезвычайных ситуациях
	Заместитель главы администрации

Хальзов А.В.
	Сентябрь 2012г.

	13
	Инструктаж об исключении бесхозных транспортных средств в непосредственной близости от территории школы, бесконтрольное пребывание посторонних лиц в помещении
	Заместитель главы администрации

Хальзов А.В.
	Сентябрь 2012г.

	14
	Отчет о проведении «Месячника гражданской защиты» представить в отдел по делам ГОЧС района
	Глава сельского поселения Васильевка

Писарцев Ю.А.
	До 10 октября


С планом мероприятий по проведению «Месячника гражданской защиты» на территории сельского поселения Васильевка в период с 4 сентября по 4 октября 2012года ознакомлены:

Заместитель главы администрации сельского поселения Васильевка

Хальзов А.В.




__________
Мастер МП «Ставрополь ресурс сервис»

Мясников О.В.



__________

Главный специалист администрации

Кудряшова А.А.



__________
