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                                                     Российская  Федерация

                                                        Самарская  область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАСИЛЬЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Ставропольский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)
от   ______ 2018 года                                                                                        № ___
Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
администрации сельского поселения Васильевка 

муниципального района Ставропольский Самарской области
В целях обеспечения эффективной организации процесса разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.08.2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области, администрация сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге» и на официальном сайте поселения http://vasilevka.stavrsp.ru
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы сельского поселения Васильевка

муниципального района Ставропольский

Самарской области                                          
                                           Д.В. Громыкин
Утвержден  
постановлением администрации 
сельского поселения Васильевка

муниципального района Ставропольский 

от _____2018 г. №___
ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации сельского поселения Васильевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области, а также контроль над ходом его исполнения. 
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

- муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования;

- цель - планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат решения проблемы социально-экономического развития сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи; 

- ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель) – главный специалист – бухгалтер администрации сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области или учреждение, уполномоченное принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством и иные организации в случаях привлечения внебюджетных средств; 

- соисполнители муниципальной программы - заинтересованные структурные подразделения администрации сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области, участвующие совместно с ответственным исполнителем муниципальной программы в разработке и реализации муниципальной программы; 

- индикаторы муниципальной программы - количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

- результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;

- эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение. 

1.3. Исходя из масштабности и сложности решаемых задач, муниципальная программа может быть разделена на подпрограммы. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами подпрограммы. 

1.4. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области. 

1.5. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

1.6. На муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ) основывается составление проекта бюджета сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области. 
1.7. Срок реализации муниципальной программы определяется исходя из планируемого максимального срока реализации мероприятий данной муниципальной программы, направленных на достижение целей и решение ее задач, и не может составлять менее одного календарного года.

2. Требования к структуре муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа разрабатывается ответственным исполнителем в соответствии с Макетом муниципальной программы, представленным, в приложении 1 к настоящему Порядку и состоит из следующих разделов:

2.1.1 паспорт муниципальной программы;

2.1.2 характеристика текущего состояния, анализ проблем и обоснование необходимости их решения;

2.1.3 показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы;

2.1.4 финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы.

2.2. Муниципальная программа должна быть сформирована исходя из принципа четкого соответствия планируемых к реализации программных мероприятий целям и задачам муниципальной программы, что позволит в дальнейшем провести оценку эффективности бюджетных расходов на реализацию программы.

2.3. В рамках муниципальных программ следует формулировать одну цель, которая должна соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области в соответствующей сфере и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

2.4. Формулировка цели должна быть краткой и ясной, не предусматривающей специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов ее достижения.

2.5. Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

2.6. В случае формирования в структуре муниципальной программы подпрограмм как комплекса взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий и инструментов рекомендуется применять следующий подход к целеполаганию: решение задачи программы является целью подпрограммы, решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации конкретного мероприятия. При этом реализация конкретной задачи муниципальной программы осуществляется в рамках соответствующей подпрограммы.

2.7. Набор мероприятий должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы. Задачи подпрограммы не должны дублировать задачи программы.

2.8. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения и решения. Для этого рекомендуется сформировать показатели (индикаторы) исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) приводятся по муниципальной программе и каждой подпрограмме муниципальной программы (при их наличии).

Систему показателей (индикаторов) следует выстраивать таким образом, чтобы к каждой задаче муниципальной программы (подпрограммы - при наличии) был сформирован как минимум один индикатор, характеризующий ее решение.

3. Разработка и утверждение муниципальных программ

3.1. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных Программ на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок формирования проекта бюджета.
Перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) из средств местного бюджета формируется на основании решения Собрания представителей сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

Внесение изменений в Перечень муниципальных программ производится на основании решения Собрания представителей сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).
Перечень муниципальных программ формируется на основании проектов программ.

Проекты муниципальных программ, предлагаемые к финансированию из местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), формируются до принятия решения о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Проекты Программ, утвержденные после принятия решения о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) и не вошедшие в решение о бюджете, подлежат финансированию только после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)»;
3.2. Перечень муниципальных программ содержит: 

- наименования муниципальных программ; 

- наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.
3.3. Проект муниципальной программы подлежит вынесению на публичные слушания и (или) общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации. 

3.4. Публичные слушания и (или) общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится путем размещения проекта муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области.

3.5. После проведения публичных слушаний и (или) общественного обсуждения проекта муниципальной программы главный специалист-бухгалтер готовит нормативно-правовой акт об утверждении муниципальной программы и опубликовывает в соответствии с Уставом сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области.

3.6. Утвержденная муниципальная программа подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования".

Организацию работы по указанной государственной регистрации осуществляет главный специалист-бухгалтер муниципальной программы. Для внесения сведений в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» (ГАС «Управление») главный специалист-бухгалтер направляет в администрацию Ставропольского района Самарской области следующие документы:
- копию постановления об утверждении программы или копию постановления о внесении изменений в программу;

- копию программы со всеми  приложениями:

- электронные версии документов (в формате *.doc).

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский в объемах, установленных решением о бюджете сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский на текущий финансовый год и плановый период, и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников. 

4.2. Объемы средств на реализацию муниципальных программ могут включать в себя расходы на содержание администрации сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области. 

4.3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований.

5. Внесение изменений в муниципальную программу

5.1. В процессе реализации муниципальной программы администрация сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области, совместно с Собранием представителей сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

5.2. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляются главным специалистом-бухгалтером.

6. Подготовка годовых отчетов и порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
6.1. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется до 1 марта года, следующего за отчетным, и представляется в администрацию Ставропольского района Самарской области.

6.2. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы должен содержать: 

- аналитическая записка о ходе реализации муниципальной программы с указанием факторов, повлиявших на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин);

- сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов, достигнутых за отчетный период;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Вышеперечисленная информация представляется как в целом по муниципальной программе, так и в разрезе подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, по форме приложения 2 к настоящему Порядку.

6.3. На основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ составляется  оценка эффективности реализации муниципальных программ. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области. 

6.4. Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году осуществляется оценка: 

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений; 

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения; 

- степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

6.5. По результатам указанной оценки администрацией сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области принимается решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

6.6. Ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, главный специалист – бухгалтер администрации сельского поселения Васильевка  муниципального района Ставропольский Самарской области готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по форме приложения 3 к настоящему Порядку и размещает его в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения Васильевка  муниципального района Ставропольский Самарской области.
Приложение № 1

к Постановлению администрации

 сельского поселения Васильевка 

муниципального района Ставропольский 

Самарской области
от ______2018 г. № ____
МАКЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование муниципальной программы.
	

	Ответственный исполнитель  муниципальной программы
	В данном пункте указывается ответственный исполнитель муниципальной программы (структурное подразделение администрации или учреждение, обеспечивающее взаимодействие между соисполнителями на всех этапах утверждения и реализации муниципальной программы (подпрограммы).

	Соисполнители муниципальной программы
	Структурные подразделения администрации муниципального образования или учреждения, участвующие совместно с ответственным исполнителем муниципальной программы в разработке и реализации муниципальной программы.

	Сроки и этапы реализации  муниципальной программы   
	Срок реализации Программы должен быть определен исходя из необходимого времени, в течение которого есть реальная возможность осуществить намеченные программой мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченных целей.

	Перечень подпрограмм 


	(при наличии)

	Объемы  и источники финансирования в целом по программе и подпрограммам 
	Объемы финансирования (в тыс.руб.) указываются с разбивкой по источникам финансирования и по годам.

Включение в муниципальную программу иных источников финансирования помимо местного бюджета возможно только при документальном их подтверждении (подписанные соглашения, договоры, гарантийные письма, утвержденные федеральные и областные целевые программы):


РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. ПОКАЗАТЕЛИ (ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование программы (подпрограммы)
	

	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы
	Наименование показателей – целевых индикаторов
	Значение показателей (индикаторов) по годам, (ед.изм.)

	
	
	20... г.
	20... г.
	20... г.
	20... г.

	Цель 1  

	Задача 1                   

	Мероприятие 1
	
	
	
	
	

	Мероприятие 2
	
	
	
	
	

	Задача 2                   

	Мероприятие 1
	
	
	
	
	

	Мероприятие 2
	
	
	
	
	


РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЦЕЛЬ 1:

	Наименование подпрограммы
	Источники финансирования
	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) 

	
	
	201__ г.
	201__ г.
	201__ г.
	201__ г.

	ЗАДАЧА 1:

	- мероприятие 1


	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	ВСЕГО 
	
	
	
	

	- мероприятие 2


	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	ВСЕГО 
	
	
	
	

	- мероприятие 3


	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	ВСЕГО 
	
	
	
	


Приложение № 2
к Постановлению администрации

 сельского поселения Васильевка 

муниципального района Ставропольский 

Самарской области
от ______2018 г. № ____
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Аналитическая записка о ходе реализации муниципальной программы с указанием факторов, повлиявших на ход и результаты реализации муниципальной программы.

2. Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов, достигнутых за отчетный период

	Наименование целей, задач, мероприятий
	Наименование показателей (индикаторов)
	Плановое значение


	Фактическое значение


	Уровень достижения, (%)

(факт / план x 100 или 

план / факт x 100) 


	Комментарии

	Подпрограмма (при наличии)
	

	Цель:
	

	Задача 1:
	

	Мероприятие 1:
	
	
	
	
	

	Мероприятие ...:
	
	
	
	
	

	Задача 2:
	

	Мероприятие 1:
	
	
	
	
	

	Мероприятие ....:
	
	
	
	
	


3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

	Наименование подпрограммы
	Источники финансирования  
	Финансовые расходы, тыс. руб. (тыс. рублей)

	
	
	План на ________      

            год


	Факт за _________ 

         год


	Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)

(факт / план x 100)
	Комментарии

	- мероприятие 1


	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	ВСЕГО 
	
	
	
	

	- мероприятие 2


	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	ВСЕГО 
	
	
	
	

	- мероприятие 3


	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	ВСЕГО 
	
	
	
	


Приложение № 3
к Постановлению администрации

 сельского поселения Васильевка 

муниципального района Ставропольский 

Самарской области
от ______2018 г. № ____
Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Муниципального района Ставропольский за _____ год

	N п/п
	Наименование муниципальной программы
	Коэффициенты результативности за отчетный период

	
	
	Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ (%)
	Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ (%)
	Качественная характеристика исполнения муниципальной программы

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


